Microsoft 365 operated by 21Vianet（世纪互联）

迁移至 Microsoft 365 Global（全球版）

M365 整租户迁移技术方案

现状评估 · 方法论 · 分负载实施 · 开源自研路线 · 范围矩阵 · 成本与工期 · POC · 回滚预案

基于 Microsoft 官方公开文档编写 · 全部关键结论附信源（见附录 A）

适用读者：迁移项目组 / 各负载实施团队 / 客户 IT 决策层

版本 4.3（Word 版）　·　编制日期 2026-06-04

# 目录

# 本版修订说明

本 Word 版在 v4.3 内容基础上，经与 Microsoft 官方文档逐项核对后，应用以下两处数据修正，其余内容与原方案一致。

|  | 修正 1（Teams 消息可迁移性）： 原方案将 Teams 频道/聊天历史表述为“仅可经第三方导出归档、微软无把聊天写回另一租户的官方 API”。经核对，Graph 迁移模式导入 API（channel:startMigration → importMessage → channel:completeMigration，及 chat: 等价流程）可将消息写入目标频道/聊天，且 completeMigration 官方参考表明确标注“China operated by 21Vianet ✅”——这正是商业工具所封装的同一机制，可自行脚本化。本版第 3.3、3A.5、4.5 节据此修正：频道/聊天历史“可迁移（保真有损）”，而非“仅归档”。约束：仅应用权限（Teamwork.Migrate.All）、同租户作者、时间戳毫秒级唯一。 |
| --- | --- |

|  | 修正 2（导入迁移 API 的 21V 支持，新增信源）： 微软产品组在 sp-dev-docs Issue #9019 中明确答复“Import Migration API is supported for users of Office 365 operated by 21Vianet in China”。本版在附录 A 增列该信源，用以佐证目标侧 CreateMigrationJob 导入在 21V 租户内合法可用（源端 SPMT 仍不可用的结论不变）。 |
| --- | --- |

置信度标注沿用原则：HIGH＝官方文档逐字佐证；MODERATE＝由官方架构/工具范围推断；凡涉 21V 跨云边界的结论多为推断，已逐处标明，须以 POC 与客户经理书面确认作为签署依据。

# 第 0 章　执行摘要

## 0.1 核心结论

Microsoft 365 operated by 21Vianet（以下简称 21V / 世纪互联 / Gallatin）是由世纪互联独立运营、受中国法律管辖的独立 Microsoft 365 云实例〔信源5〕，与全球云（Worldwide）物理隔离、端点独立、令牌与应用注册不可互换。因此本次迁移本质是跨主权云的“重建式迁移”，而非“租户搬迁”。

微软原生跨租户迁移能力（跨租户邮箱迁移、跨租户 SharePoint/OneDrive 迁移）均限定在同一商业云内部，依赖该云端点与组织关系，不跨越 21V↔Global 边界〔信源1〕〔信源2〕〔信源3〕；SPMT 更被官方明确标注“在世纪互联的 Office 365 中不可用”。可跨云的原生通道仅 IMAP（仅邮件）与 PST（时间点）。

针对客户对第三方软件的顾虑，结论是可落地的：微软自有的开源/可脚本化技术栈——PnP PowerShell（MIT）、Microsoft Graph PowerShell SDK、Teams 迁移模式 Graph API、AzCopy/rclone——均第一类支持中国 21V 云，可作为商业工具的替代或补充，承担结构、身份与 lift-and-shift 内容的迁移。

|  | 最高技术风险（须先行处理）： ① 自定义域名“一个域只能归属一个租户”，跨云无法共存，最终须一次性硬切换 MX，集中在维护窗口执行； ② 跨境带宽/吞吐不确定：原生同云速率不能用于估算跨境工期，须以 POC 实测为准再规划波次（见第 6、7 章）。 |
| --- | --- |

## 0.2 四项实施原则

- 先 POC 后报价：跨境吞吐与保真度须先实测，再据此测算工期与成本（第 7 章为强制前置）；

- 原生/开源优先，商业工具按需补位：以微软原生＋开源脚本承担可 DIY 部分，对低停机、增量割接、权限保真等高难场景再引入已书面确认支持 21V 的第三方工具；

- 分负载解耦、并行实施：身份、邮箱、Teams、OneDrive、SharePoint 各自成章自包含，可拆分交付对应团队；

- 可回退、可对账：每波导入后逐项对账，割接前源端保持只读可回退，源端正式释放为不可回退红线（第 9 章）。

## 0.3 关键风险

- 合规边界（范围外）：跨境数据出境的合规事项由客户自行确认与办理，不纳入本技术方案，本文档不就此设前置门槛或提供法律意见。

- 第三方 21V 支持未决：各厂商对 21V/Gallatin 的支持须先 PoC 后规划波次（ShareGate 明确不支持从 21V 复制 Teams）。

- 推断性结论：“21V 不适用原生跨租户迁移”系由官方工具范围推断，非微软逐字声明，须 POC 与客户经理书面确认。

# 第 1 章　现状评估

## 1.1 架构层差异（端点对照）

| 功能 | Global（全球版） | 21V（中国/世纪互联） |
| --- | --- | --- |
| 登录/颁发 | login.microsoftonline.com | login.partner.microsoftonline.cn |
| Microsoft Graph | graph.microsoft.com | microsoftgraph.chinacloudapi.cn |
| 管理门户 | admin.microsoft.com | portal.partner.microsoftonline.cn |
| Exchange Online | *.outlook.com | partner.outlook.cn |
| SharePoint/OneDrive | *.sharepoint.com | *.sharepoint.cn |
| Teams | teams.microsoft.com | teams.microsoftonline.cn |
| Azure（应用注册） | portal.azure.com | portal.azure.cn |

|  | 识别要点： 21V 是拥有独立租户 ID、独立令牌颁发者、独立管理/应用注册平面的 Microsoft Entra 目录。访问令牌与应用注册跨云不可互换；所有脚本须按云分别认证（-Environment China / -ExchangeEnvironmentName O365China / -AzureEnvironment China）。 |
| --- | --- |

## 1.2 服务可用性差异

21V 与全球云非完全功能对等〔信源5〕：Exchange、SharePoint、Teams、Intune、Entra ID P1 等核心负载具备；Planner、Forms、Stream、Sway、部分 Teams 应用/开发面、较窄的 Purview、Copilot 管理面等常缺失或受限——这些不在迁移搬运范围，须在目标侧按需重建。Power Platform 在 21V 的可用性须单独核对〔信源6〕。

## 1.3 为什么原生跨租户工具用不了

|  | 架构与法律双重约束： 21V 与 Global 是两个相互隔离、各自独立令牌颁发者的 Entra 目录；微软原生跨租户迁移依赖“同云端点 + 组织关系”，天然无法跨主权边界。这是架构与法律决定的，不是产品缺口。 诚实声明：微软未发布“21V→Global 跨租户迁移不支持”的逐字句子，本结论由官方工具的云范围限定推断而来〔信源1/2/3〕，须在 POC 阶段二次确认。 |
| --- | --- |

## 1.4 退役时间线相关项

| 事项 | 说明 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| SharePoint 2013 工作流 / Add-ins | 须在目标侧改用 Power Automate 重建并重新发布 | 2026-04-02 |
| InfoPath 表单服务 | 已退役，须改用现代表单/Power Apps 重建 | 2026-07-14 |
| Exchange Basic Auth | 弃用，迁移脚本须改用 OAuth2/现代认证 | 2026 年底前 |

## 1.5 容量与数量限制对比

源/目标平台层限制一致：单库 ≤5 TB（部分文档另标 2 TB，含版本计入的 100 万项）、单盘/单库 100 万项、全路径 400 字符上限、Customer Key 加密源会失败。预清理须照此执行。〔信源8〕（文档口径不一致以最保守值并以 POC 实测为准）。

## 1.6 功能可用性差异（迁移影响）

- 敏感度标签保护迁移后不存在；含用户自定义权限标签的站点无法迁移，须在目标重建标签与保护；

- Power Automate 流、2013 工作流、应用/Web 部件须在目标重建并重连；

- Teams 反应/Meet Now/链接预览等通常不迁移；保留/合规策略须在目标侧重建。

# 第 2 章　方法论

## 2.0 七阶段迁移流程（P0–P6）

P0 评估与 POC（强制前置） 清点对象/数据量/许可 · 源→目标功能差异映射 · 选型 · POC 实测跨境速率与保真度，作为报价前提

▼

P1 搭建 Global 目标租户 采购全新 Global 许可 · 配置 Entra ID/安全基线/条件访问 · 验证临时域 tenant.onmicrosoft.com

▼

P2 身份重建 由权威源（本地 AD 重新同步或云端批量创建）建用户/组 · 新密码＋MFA 重注册 · 映射 UPN/SMTP/ExchangeGUID/x500

▼

P3 跨云 B2B 共存（切换期协作） 按租户 ID 添加伙伴、按 UPN 邀请 · 仅过渡期协作，不迁移身份与数据

▼

P4 各负载内容迁移（并行） 邮箱（BitTitan/PST/IMAP）· Teams（结构重建＋迁移模式导入）· OneDrive/SharePoint（PnP/迁移 API/第三方）

▼

P5 验证与对账 数量/权限/元数据核对 · UAT · 差异(delta)补传 · 问题修复

▼

P6 域名硬切换与退役 自 21V 移除自定义域→Global 重新验证 · MX 切换 · 客户端重配置 · 21V 退役（90 天有限访问导出）

## 2.1 需求五项

- 范围：哪些负载、哪些部门/站点、保真度与停机容忍度；

- 身份权威源：本地 AD 还是纯云；

- 数据量与画像：邮箱数/总量、站点数/库容、Teams 团队数；

- 时间窗：割接维护窗口、波次节奏；

- 合规边界：跨境出境由客户自办，技术方案不设门槛。

## 2.2 信息采集表与身份映射 Schema

采集源租户的用户/组、邮箱（含 hold）、站点（含 >5TB、深路径）、Teams 团队清单（脚本见第 8 章）。身份映射对照表（identity_map.csv）字段：

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| SourceUPN / TargetUPN | 源→目标主体映射，迁移工具按此对应 |
| PrimarySMTP / proxyAddresses | 邮件地址与路由保真 |
| ExchangeGUID / x500 | 邮箱迁移与回复链路保真 |
| ObjectType（User/Group/Shared/Room） | 区分处理路径 |

## 2.3 总体策略

在 Global 侧全新搭建租户与身份，将各负载内容“导出—暂存—导入”逐一搬运，最后一次性域名硬切换并退役 21V。各负载彼此解耦并行实施。

## 2.4 选型总表

| 路径 | 适用 | 优点 | 代价/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微软原生 | IMAP（仅邮件）、PST 导入、Teams 迁移模式 API、SharePoint 导入迁移 API | 免费、官方支持、合规可控 | 无 delta、无编排、跨云仅“两段式” |
| 微软开源/脚本 | PnP PowerShell、Graph SDK、rclone/AzCopy（均支持 China 云） | 免费、可控、可审计、回应第三方顾虑 | 需自研编排/重试/对账，工程量大 |
| 第三方商业工具 | BitTitan、CloudM、Quest、AvePoint 等 | 开箱编排、delta、身份/权限映射 | 采购成本；21V 支持须逐家书面确认 |

## 2.5 实施步骤与总工期

典型工期约9–14 周（含 P0 POC），随数据量、保真要求与跨境带宽显著浮动，最终以 POC 实测为准（第 6 章）。

# 第 3 章　各负载详细迁移方案

## 3.1 身份 / Entra ID

身份不能跨云“复制”，须在目标按权威源重建：本地 AD 存在→经 Entra Connect 重新同步至 Global；纯云→用 Graph/PowerShell 批量创建（New-MgUser/New-MgGroup）。密码与 MFA 无法迁移，须新建并重注册。

|  | 两点澄清： ① 经典“跨租户同步”仅同云配对；另有独立“跨云同步”确实支持 21V↔商业——但二者都只预配 B2B 用户，不迁移邮箱/文件/密码。 ② 跨云 B2B 协作在 21V 边界受支持（按租户 ID 添加伙伴、按 UPN 邀请；B2B direct connect 不支持跨云），用于割接期共存，非迁移身份手段。 |
| --- | --- |

## 3.2 邮箱 / Exchange Online（BitTitan 主路径）

原生跨租户邮箱迁移基于 outlook.office.com 端点与组织关系，不跨越 21V 边界〔信源1〕。跨云可用：PST（保日历/联系人，时间点）、IMAP（仅邮件，不迁联系人/日历/任务，单箱 50 万项、单封 35MB 可提至 150MB）、或 21V 兼容第三方工具。

推荐 BitTitan MigrationWiz（与世纪互联蓝云合作，支持中国云邮箱/文档/归档）〔信源4〕；CloudM 有“从 Microsoft 365 China（21Vianet）迁移”专门路径（partner.outlook.cn EWS）。范围内随邮箱迁移：邮件/日历/任务/服务端联系人/服务端规则/归档/会议室设备邮箱/委托权限（双方都迁移时）；须单独预创建/重建：通讯组、外部联系人、客户端规则、Send-As/代发、自动映射、保留策略、被 hold 邮箱。

## 3.3 Microsoft Teams

没有微软原生的跨租户 Teams 整体迁移。Teams 数据分散存储：聊天存于各用户邮箱隐藏文件夹、频道消息存于组邮箱隐藏文件夹，文件存于 SharePoint/OneDrive。故 Teams 迁移＝结构重建＋文件随 SPO/OneDrive 迁移＋消息经 Graph 迁移模式导入。

|  | 修正（消息可迁移性）： Graph 迁移模式导入 API（channel:startMigration → importMessage → channel:completeMigration，及 chat: 等价流程）可将频道/聊天消息写入目标，原始时间戳经 conversationCreationDateTime/每条 createdDateTime 还原，原作者经 from 属性还原；completeMigration 参考表标注“China 21Vianet ✅”。这是商业工具所用的同一机制，客户可自行脚本化。 约束：仅应用权限（Teamwork.Migrate.All，不支持委托认证）；仅同租户（内容须来自已认证目标租户、用户须已就位作为归属作者）；迁移期锁定（禁发消息/加成员至 completeMigration）；createdDateTime 须晚于会话创建、不得为未来、毫秒级唯一（否则 409）。 |
| --- | --- |

第三方：ShareGate 不支持从 21V 复制 Teams（且 Posts 仅归档最近 50/最多 500 条）；BitTitan/AvePoint/Quest 提供 T2T 与 1:1 聊天迁移（多基于迁移模式），21V 支持须逐家确认。

## 3.4 OneDrive for Business

没有微软原生工具能把 OneDrive 从 21V 直迁 Global：SPMT 在 21V 不可用；Migration Manager 仅从本地/第三方云摄取；原生跨租户 OneDrive 为单商业云、一次性（无增量）、EA-only 付费〔信源2〕。可行＝第三方工具或自研“导出—暂存—导入”。

|  | 约束归属（澄清）： “目标盘不得预先存在、单盘 ≤5TB/100 万项、Customer Key 加密源失败、被 hold 阻断”等属原生跨租户 OneDrive 特性（Set-SPOCrossTenantRelationship / Start-SPOCrossTenantUserContentMove）专有约束〔信源2〕；本方案采用的 PnP/迁移 API/第三方路径不受“目标盘不得预先存在”约束，但 400 字符路径、Customer Key、单库体量仍是平台通用限制，须照常预清理。 |
| --- | --- |

## 3.5 SharePoint Online（四层分离）

|  | 21V 重要提示（修正/新增信源）： 导入迁移 API（Import Migration API）已确认支持 21V——微软产品组在 sp-dev-docs Issue #9019 明确答复“Import Migration API is supported for users of Office 365 operated by 21Vianet in China”，故可在 21V 租户内合法调用导入 API（新增〔信源18〕）。 仍然成立：SPMT 工具本身在 21V 不可用〔信源1〕，源侧不能用 SPMT。现实模式：经 Graph/PnP/AMR 读取 21V 源→构建迁移包→CreateMigrationJob 提交到 Global 目标。端到端跨云链路仍须先 POC 验证吞吐与保真。 |
| --- | --- |

SPO 迁移按"四层独立处理"推进，每层可单独验收、互不阻塞：①信息架构(IA) → ②内容与版本 → ③权限 → ④业务逻辑。下文逐层给出"做什么 / 用什么 / 命令 / 产出 / 验证"。

内容层两条可落地路线（按体量与保真要求二选一或混用）：

| 路线 | 适用 | 机制 | 保真 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. PnP 直传 | 中小站点（<100GB/站） | Get-PnPFile 读 → Add-PnPFile 写，经境内中转 VM | 版本可保、元数据靠 SystemUpdate | 低，脚本即用 |
| B. 迁移 API 包模式 | 大体量（>100GB、百万项、高保真） | ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage 建包 → 传 Azure Blob → Submit-SPOMigrationJob 导入 | 版本/作者/时间高保真 | 中，需建包+Azure 暂存 |

21V 约束：SPMT 图形工具在 21V 不可用；但 PowerShell 迁移 API（ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage / Submit-SPOMigrationJob）与 Import Migration API 已确认支持 21V（sp-dev-docs Issue #9019）。源端连接一律加 -AzureEnvironment China。

### 3.5.1 第一层：信息架构（IA）—— 站点骨架克隆

目标：把源站的列表/库定义、字段、内容类型、视图、导航、页面、品牌、术语库在目标端 1:1 重建，先立骨架再填数据。

| 步骤 | 做什么 | 用什么 / 命令 | 产出物 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源端导出站点模板 | Get-PnPSiteTemplate -Out A.pnp -IncludeAllPages -PersistBrandingFiles -Handlers Lists,Fields,ContentTypes,Pages,Navigation,SiteSecurity | A.pnp 模板包 | 打开 .pnp 确认 Lists/CT 节点齐全 |
| 2 | 源端导出术语库 | Export-PnPTermGroupToXml -Identity "公司分类" -Out terms.xml | terms.xml | XML 含全部 TermSet/Term |
| 3 | 目标端先导入术语库 | （连 Global）Import-PnPTermGroupFromXml -Path terms.xml | 目标术语库就位 | 术语库管理中心可见 |
| 4 | 目标端重放站点模板 | （连 Global）Invoke-PnPSiteTemplate -Path A.pnp | 目标站结构成型 | 列表/字段/CT/页面对齐源 |
| 5 | 差异核对 | Get-PnPList / Get-PnPField / Get-PnPContentType 两端对比导 CSV | IA 核对表 | 字段数、CT 数一致 |

顺序要点：术语库必须先于模板导入——内容类型/字段可能引用 TermSet，先建术语库避免重放报错。

### 3.5.2 第二层：内容二进制 + 版本

目标：把文档库文件本体、版本历史、列表项及其元数据搬到目标库。

路线 A（PnP 直传，中小站）：

| 步骤 | 做什么 | 命令 / 实现 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 源端枚举文件清单 | Get-PnPFolderItem -FolderSiteRelativeUrl "Shared Documents" -ItemType File -Recursive，导出 CSV | 清单行数=源文件数 |
| A2 | 按版本顺序下载到中转 VM | Get-PnPFileVersion 取版本；逐版本 Get-PnPFile -Url ... -AsFile 落地 | 本地版本文件齐全 |
| A3 | 目标端按版本顺序回传 | Add-PnPFile -Path <本地> -Folder "Shared Documents" -Values @{...}（先旧后新累积版本） | 目标文件版本数=源 |
| A4 | 元数据/作者时间补写 | Set-PnPListItem -Values @{Author=...;Editor=...;Modified=...} -SystemUpdate（不触发版本+1、不改 Modified） | 作者/修改时间与源一致 |

路线 B（迁移 API 包模式，大体量站）：

| 步骤 | 做什么 | 命令 / 实现 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 导出源内容为迁移包 | 源端导出文件+清单（manifest + 文件容器） | manifest XML + 文件容器 |
| B2 | 转目标包 | ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath ... -SourcePackagePath ... -OutputPackagePath ... -TargetWebUrl https://contoso.sharepoint.com/sites/A | 目标格式迁移包 |
| B3 | 上传至 Azure Blob | Set-SPOMigrationPackageAzureSource（或 azcopy 传容器+队列） | Blob 容器含包/文件/队列 |
| B4 | 提交导入作业 | Submit-SPOMigrationJob -TargetWebUrl ... -MigrationPackageAzureLocations $loc | 返回 JobId |
| B5 | 监控与对账 | Get-SPOMigrationJobStatus / 读 Azure 队列日志；失败项重提 | 成功率≥99%，失败清单归零 |

大文件防 OOM：PnP 路线下 ≥250MB 文件禁用 -AsMemoryStream（整文件进内存必 OOM），改 -AsFile 落磁盘临时文件，由 Add-PnPFile -Path 触发 SPO 分块上传。

### 3.5.3 第三层：权限重建（按声明重建，非 ACL 搬运）

目标：在目标端按身份映射表重建站点组与独立权限项。跨云身份不互通，权限是"按映射声明重建"，非忠实 ACL 迁移。

| 步骤 | 做什么 | 命令 / 实现 | 产出 / 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 盘点独立权限项（断继承） | 遍历列表项 Get-PnPProperty -Property HasUniqueRoleAssignments，统计 broken inheritance | 独立权限项清单（定权限工期） |
| P2 | 导出源权限矩阵 | Get-PnPGroup / Get-PnPGroupMember 导出 组→成员→角色 CSV | 权限矩阵 CSV |
| P3 | 目标端重建站点组 | New-PnPGroup + Add-PnPGroupMember（成员按 SourceUPN→TargetUPN 映射翻译） | 目标组与成员就位 |
| P4 | 重挂独立权限 | Set-PnPListItemPermission -AddRole/-Group，按 P1 清单逐项重设 | 断继承项权限对齐 |
| P5 | App 站点授权 | Grant-PnPAzureADAppSitePermission（需先在 Entra 授 Sites.Selected） | 自动化账号可访问目标站 |

身份映射是前置硬依赖：P3/P4 全依赖 SourceUPN→TargetUPN 对照表（见 §2.2）。映射表未冻结不得开工权限层；未映射身份的权限项目标端无对应主体，须挂占位或客户决策。

### 3.5.4 第四层：业务逻辑（Power Platform / 工作流 / 标签）—— 目标侧重建

目标：此层无法搬运，只能在目标端重建并重连。迁前盘清依赖，迁后逐一验证。

| 对象 | 处置 | 实现 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power Automate 流 | 目标端重建并重连数据源 | 导出源流清单→Global 重建→重连 SPO 触发器/连接器 | ❌ 重建 |
| SharePoint 2013 工作流 | 已弃用，用 Power Automate 替代 | 逻辑梳理后用 Flow 重写 | ❌ 重建 |
| 列表/库 JSON 列格式 | 随模板带或手动重贴 | 模板含视图格式；或导出 CustomFormatter 重贴 | ⚠️ 校验 |
| SPFx Web 部件/应用 | 目标端重新部署+配置 | 应用目录上传 .sppkg→页面重新插入 | ❌ 重建 |
| 敏感度标签（站点级） | 目标端重建标签策略；用户自定义权限标签站点无法迁移 | Global 合规中心重建标签→重新打标 | ❌ 重建 |

### 3.5.5 分层验收标准（每层独立签字）

| 层 | 量化验收项 | 通过线 |
| --- | --- | --- |
| IA | 列表数/字段数/内容类型数/术语集数 两端一致 | 100% 一致 |
| 内容 | 文件数、版本数、总字节数对账；抽样打开校验 | 文件 100%、版本≥99%、抽样无损坏 |
| 权限 | 独立权限项逐项比对；登录抽测可见性 | 映射内 100% 重建，无越权 |
| 业务逻辑 | 流可触发、标签生效、Web 部件渲染 | 关键流/标签 100% 可用 |

## 3.6 文件搬运：云到云 vs 境内中转

- 云到云直传：脚本/工具直接从 .sharepoint.cn 读、向 .sharepoint.com 写，链路简单但受跨境带宽/时延约束；

- 境内中转 VM：先落地境内暂存（VM/对象存储）再出境，便于断点续传与限速控制；

- rclone：可配置 .cn 与 .com 两端，支持并发/限速/校验，适合大体量文件 lift-and-shift；

- 速率判定：以 POC 实测跨境速率为准，禁止用同云速率估算（第 6 章）。

# 第 3A 章　纯开源 / 自研脚本替代路线（回应第三方顾虑）

若客户对第三方软件有顾虑，可主要依赖微软自有开源/可脚本化技术栈。结论：核心可由微软官方栈完成，且中国云是这些模块第一类、有官方文档支持的目标。

## 3A.1 能力边界（技术栈与 21V 支持）

| 组件 | 许可 | 21V/China 支持 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PnP PowerShell | MIT | Connect-PnPOnline -AzureEnvironment China | SPO/OneDrive 读写、IA 模板 |
| Graph PowerShell SDK | 开源 | Get-MgEnvironment China（Built-in） | 身份、Drive、Teams、邮件 |
| Teams 迁移模式 API | Graph | completeMigration：21Vianet ✅ | 频道/聊天消息重放 |
| imapsync | 开源 | 连任意 IMAP 主机（XOAUTH2） | 邮件跨云搬运 |
| rclone / AzCopy | MIT | 云无关（驱动任意端点） | 文件/迁移包搬运 |

## 3A.2 身份（Graph SDK）

用 New-MgUser/New-MgGroup 批量创建用户与组，自建 SourceUPN→TargetUPN 对照表；Connect-MgGraph -Environment China 读源，默认环境写 Global。密码/MFA 须新建重注册。

## 3A.3 邮箱（imapsync + OAuth2）

imapsync 经 XOAUTH2 现代认证连接 21V（imap-mail.partner.outlook.cn:993/SSL）与 Global，搬运邮件文件夹；Basic Auth 于 2026 年底弃用，IMAP/POP/SMTP 的 OAuth2 长期受支持〔信源11〕〔信源12〕。局限同 IMAP：不迁联系人/日历/任务。

## 3A.4 文件（PnP / Graph delta）

PnP（Get-PnPFile/Get-PnPFolderItem 读、Add-PnPFile 写）做 DIY 文件复制器；Graph driveItem delta 查询可实现增量补传的底层原语，但编排/重试/对账须自研。

## 3A.5 Teams（结构可自研，消息经迁移模式导入）

|  | 修正： 团队/频道结构可用 Graph 自研重建（创建 team/channel 与 M365 组）。频道与聊天消息历史并非“仅可导出归档”——可经 Graph 迁移模式导入 API（importMessage/completeMigration）写回目标频道/聊天，保真有损（受同租户作者、仅应用权限、时间戳唯一约束）。原方案“微软无把聊天写回另一租户的官方 API”的表述系把 Export API（归档，〔信源13〕）与导入路径混淆，本版据此更正。 |
| --- | --- |

## 3A.6 投入对比（DIY vs 商业，诚实评估）

| 能力 | 商业工具 | 微软原生/脚本 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增量/delta 同步 | 内置 | 无开箱（delta 仅原语，须自编排） | 难 |
| 身份映射 | 自动 | 手工（New-MgUser+对照表） | 繁琐可做 |
| 权限/元数据保真 | 映射 | 非内置；配置≠ACL 迁移 | 很难 |
| Teams 频道历史 | API | 同 API，可脚本 | 可做 |
| Teams 1:1 历史 | 部分 | API 在范围但同租户/作者限制 | 难 |
| 编排/报表/回滚 | 提供 | 无，须自建 | 高投入 |

# 第 4 章　迁移范围矩阵

图例：✅ 可迁移　⚠️ 保真有损/需返工　❌ 不迁移/须重建。

## 4.1 身份

| 对象 | 处理方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 用户/组 | 目标侧重建并映射 UPN/SMTP/proxy | ✅ |
| 邮件路由属性 ExchangeGUID/x500 | 映射到目标对象保路由 | ✅ |
| 密码 / MFA | 无法迁移，新建＋重注册 | ❌ |
| 条件访问/设备合规 | 按 .cn→.com 重建 | ⚠️ |

## 4.2 邮箱

| 对象 | 处理方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 邮件/日历/任务/服务端联系人/规则 | BitTitan 或 PST | ✅ |
| 归档、会议室/设备邮箱 | 随用户迁移 | ✅ |
| 通讯组/外部联系人 | 目标预创建 | ⚠️ |
| 客户端规则、Send-As/代发、自动映射 | 目标重建 | ⚠️ |
| 被 hold 邮箱、保留策略 | 不随迁移，目标重建 | ❌ |

## 4.3 OneDrive

| 对象 | 处理方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 文件/文件夹/版本 | PnP/迁移 API/第三方 | ✅ |
| 已映射身份的权限、共享链接 | 随内容迁移（自动重定向） | ✅ |
| 未映射身份的权限 | 须重建 | ⚠️ |
| Customer Key 加密源 / >5TB/100 万项 / 400 字符路径 | 预清理（平台限制） | ❌ |

## 4.4 SharePoint

| 对象 | 处理方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 文档库、列表/列表项、版本 | PnP＋导入迁移 API | ✅ |
| 站点列/内容类型/视图/导航/页面/术语库 | Get/Invoke-PnPSiteTemplate | ✅ |
| 已映射权限、共享链接 | 随内容迁移 | ⚠️ |
| Power Automate 流、2013 工作流、应用/Web 部件 | 目标重建并重连 | ❌ |
| 敏感度标签保护（含用户自定义权限标签站点） | 目标重建；后者无法迁移 | ❌ |

## 4.5 Teams（已修正）

| 对象 | 实际存储/处理 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 团队/频道结构 | 目标侧重建（Graph） | ✅ |
| 频道消息 | 组邮箱隐藏文件夹→迁移模式导入 | ⚠️ 可迁移·保真有损 |
| 1:1/群聊 | 用户邮箱隐藏文件夹→迁移模式导入 | ⚠️ 可迁移·同租户作者限制 |
| 频道文件/聊天文件 | 随 SPO/OneDrive 迁移 | ✅ |
| 反应/Meet Now/链接预览 | — | ❌ 通常不迁移 |

|  | 修正说明： 原 v4.3 §4.5 将频道/聊天历史标为“仅归档/无导入 API”，本版据 completeMigration 21V ✅ 更正为“可迁移（保真有损）”。 |
| --- | --- |

## 4.6 服务 / 合规配置

- 保留/合规策略、敏感度标签、DLP：目标侧按 .com 重建；

- 缺失服务（Planner/Forms/Stream/Sway 等）：目标侧按需启用/重建，不属搬运范围。

# 第 5 章　成本估算

## 5.1 成本构成

- Global 全新许可（许可与租户绑定、不可转移，须按新协议采购）；

- 工具 License（可选第三方）或开源（近乎零授权费）；

- 人力/工程（本项目主导成本）；基础设施（中转 VM/带宽/暂存）。

## 5.2 工具 License 参考

| 工具 | 许可/计费 | 单价（参考） |
| --- | --- | --- |
| PnP PowerShell / Graph SDK / rclone | MIT/开源 | ¥0 |
| BitTitan Mailbox Migration | 按邮箱 | 约 $14.00/邮箱 |
| BitTitan UMB（User Migration Bundle） | 按用户（含 Teams/共享文档 100GB/许可上限） | 约 $17.50/用户 |

（BitTitan 单价为 2025-06-01 参考价〔信源9〕，UMB 的 Teams 与共享文档迁移上限 100GB/许可。最终以厂商报价为准。）

## 5.3 人力（9–14 周）

|  | 成本判断： 本场景主导成本是人力工程，而非工具授权费。真正吃工时的是：身份属性映射与对照表维护、权限/共享链接保真核对、Teams 结构与消息重放编排、跨云分波次执行、导入后逐项对账与差异补传、失败重试/回滚。脚本路线虽省授权费，却把编排/重试/对账/回滚的开发与测试工时显著放大。预算应以“资深 PowerShell/Graph 开发＋迁移工程师＋测试”的人月为核心测算。 |
| --- | --- |

## 5.4 基础设施

境内中转 VM、对象存储暂存、跨境带宽/专线——随数据量与跨境方案而定，以 POC 实测后报价。

## 5.5 成本-规模参考

| 规模 | 邮箱/用户 | 数据量级 | 工期参考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型 | ≤100 | ≤数 TB | 约 6–8 周 |
| 中型 | 数百 | 数十 TB | 约 9–12 周 |
| 大型 | 上千+ | 百 TB+ | 12 周以上（多波次） |

# 第 6 章　迁移速率与工期测算

## 6.1 官方速率上限（迁移 API，每日非高峰）

以下上限对 SPMT、Migration Manager 及任何调用 SharePoint 迁移 API 的第三方工具同样适用〔信源7〕；节流不可关闭、提工单亦不解除。

| 内容画像 | 示例 | 每日上限 |
| --- | --- | --- |
| 轻量 | ISO/视频等大文件 | 10 TB/天 |
| 中量 | 列表项、Office 文件（约 1.5 MB） | 1 TB/天 |
| 重量 | 带自定义列的列表项、约 50 KB 小文件 | 250 GB/天 |

## 6.2 跨境折损

|  | 关键警示： 上述为同云理想上限。跨境实际：第三方/脚本导出需把数据拉过中国边界到 Azure/互联网暂存点——跨境带宽、时延、丢包是主导风险；第三方工具跨境经验值约 5–8 GB/小时，21V 侧通常更慢。禁止用同云速率估算跨境工期。 |
| --- | --- |

## 6.3 测算方法

工期 ≈ 总数据量 ÷ POC 实测速率 × 安全系数(1.5–2)。先以 POC（第 7 章）取得真实跨境速率与保真度，再据此排波次、给报价。

# 第 7 章　概念验证（POC，强制前置）

POC 是给出报价与工期的前提。选 1 个部门/一小批邮箱与站点做端到端验证，校准吞吐与保真流程。五项验证：

- 身份重建与映射：少量用户/组在 Global 重建，验证 UPN/SMTP/属性映射；

- 邮箱迁移：BitTitan/PST/imapsync 各取样本，量跨境速率与保真；

- 文件迁移：PnP/rclone/导入迁移 API 取样本库，验证版本/权限/共享链接与跨境速率；

- Teams：用迁移模式导入样本频道/聊天，验证时间戳/作者归属与保真损耗；

- 对账与回滚：跑通量化验收（第 9.3 节）与回退流程。

# 第 8 章　信息采集清单与脚本

## 8.1 采集 Checklist（6 类）

- 身份：用户数、组、外部用户、CA 策略；

- 邮箱：邮箱数/容量、归档、共享/会议室、被 hold 列表；

- OneDrive：盘数/容量、>5TB、深路径(>400 字符)；

- SharePoint：站点数/库容、内容类型/工作流/流、敏感度标签站点；

- Teams：团队/频道数、私有频道、聊天体量；

- 风险：加密源、退役项依赖（2013 工作流/InfoPath）。

## 8.2 PowerShell 采集脚本（21V 连接）

三大模块均以 China 环境连接源租户，导出 CSV 供映射与测算：

# 身份（Graph，China 云） Connect-MgGraph -Environment China -Scopes 'User.Read.All','Group.Read.All' Get-MgUser -All ¦ Export-Csv source_users.csv -NoTypeInformation Get-MgGroup -All ¦ Export-Csv source_groups.csv -NoTypeInformation # 邮箱（Exchange Online，O365China） Connect-ExchangeOnline -ExchangeEnvironmentName O365China Get-Mailbox -ResultSize Unlimited ¦ Export-Csv source_mailboxes.csv -NoTypeInformation Get-Mailbox -ResultSize Unlimited ¦ ? {$_.LitigationHoldEnabled -or $_.InPlaceHolds} ¦ Export-Csv mailboxes_on_hold.csv -NoTypeInformation # 站点（PnP，China 云） Connect-PnPOnline -Url https://contoso-admin.sharepoint.cn -AzureEnvironment China -Interactive Get-PnPTenantSite ¦ Export-Csv source_sites.csv -NoTypeInformation Get-PnPTenantSite ¦ ? {$_.StorageUsageCurrent -gt 5242880} ¦ Export-Csv sites_over_5tb.csv -NoTypeInformation

输出文件：source_users.csv / source_groups.csv / identity_map.csv / source_mailboxes.csv / mailboxes_on_hold.csv / source_sites.csv / sites_over_5tb.csv / deep_paths.csv / source_teams.csv。

# 第 9 章　回滚与失败预案

## 9.1 回退点（P2–P6）

| 阶段 | 可回退动作 | 前提 |
| --- | --- | --- |
| P2 身份 | 删除目标对象重建 | 源端未改 |
| P3 B2B | 撤销跨云伙伴关系 | — |
| P4 内容 | 目标库清空重传/增量补传 | 源端只读保留 |
| P5 对账 | 差异补传或回退该波 | 未割接 |
| P6 割接 | 回切 MX/DNS（TTL 预降 300 秒） | 源端未正式释放（红线） |

## 9.2 割接回滚流程（P4/P6）

触发条件：增量失败>5% / 核心业务验证不过 / 容量偏差超 9.3 门槛。DNS/MX TTL 预降至 300 秒以便快速回切。

|  | 不可回退红线： 源端 21V 正式释放（自定义域移除并在 Global 重新验证、源数据删除）后即不可回退。释放前务必完成全部量化验收。 |
| --- | --- |

## 9.3 量化验收标准

| 指标 | 门槛 |
| --- | --- |
| 容量一致率 | ≥ 99% |
| 文件数差异 | ≤ 1% |
| 抽样核对 | ≥ 30 个对象（或总数 5%） |
| 身份映射(load)准确率 | 100% |
| BitTitan 失败项 | = 0 |
| 权限一致率 | 100% |
| UAT 覆盖 | ≥ 总数 5% |

# 附录 A　信源

正文〔信源N〕对应以下条目。厂商/第三方来源已标注，非微软官方。访问日期 2026-06-04。

〔信源1〕 跨租户邮箱迁移  https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/migration/cross-tenant-mailbox-migration

〔信源2〕 跨租户 OneDrive 迁移概览  https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/migration/cross-tenant-onedrive-migration?view=o365-worldwide

〔信源3〕 跨租户 SharePoint 站点迁移概览  https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/migration/cross-tenant-sharepoint-migration?view=o365-worldwide

〔信源4〕 BitTitan × 世纪互联蓝云合作（中国云迁移）  https://www.businesswire.com/news/home/20190520005114/en/

〔信源5〕 Microsoft 365 operated by 21Vianet — 服务说明  https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/microsoft-365-operated-by-21vianet

〔信源6〕 Power Platform / 21Vianet 可用性  https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/regional-availability-overview

〔信源7〕 SharePoint 与 OneDrive 迁移性能指南（吞吐/节流）  https://learn.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/sharepoint-online-and-onedrive-migration-speed

〔信源8〕 SharePoint Online 限制（容量/路径）  https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/sharepoint-online-service-description/sharepoint-online-limits

〔信源9〕 BitTitan 定价  https://www.bittitan.com/pricing/

〔信源10〕 迁移 IMAP 邮箱到 Microsoft 365  https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/migrating-imap-mailboxes/migrating-imap-mailboxes

〔信源11〕 IMAP/POP/SMTP 的 OAuth2 认证  https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth

〔信源12〕 Basic Authentication 弃用  https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/deprecation-of-basic-authentication-exchange-online

〔信源13〕 Teams Export API / 支付模型  https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/export-teams-content

〔信源14〕 向 Teams 聊天/频道导入消息（迁移模式，Teamwork.Migrate.All）  https://learn.microsoft.com/en-us/graph/teams-import-messages

〔信源15〕 channel: completeMigration（China 21Vianet ✅）  https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/channel-completemigration?view=graph-rest-1.0

〔信源16〕 SharePoint 迁移工具（SPMT）概览（含 21V 不可用表述）  https://learn.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/introducing-the-sharepoint-migration-tool

〔信源17〕 SharePoint 导入迁移 API 概览（CreateMigrationJob）  https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/apis/migration-api-overview

〔信源18〕 【新增】sp-dev-docs Issue #9019 — 导入迁移 API 支持 21Vianet（微软产品组答复）  https://github.com/SharePoint/sp-dev-docs/issues/9019

|  | 信源性质声明： 第 1.3 节关于“21V 不适用原生跨租户迁移”的结论由〔信源1/2/3〕的云范围限定推断而来，非微软对 21V 的逐字声明，须在 POC 阶段二次确认；ShareGate（不支持从 21V 复制 Teams）、BitTitan/CloudM/AvePoint/Quest 为第三方厂商声明，其 21V 支持须逐家书面确认。 |
| --- | --- |

# 附录 B　核心命令参考

## B.1 三云连接

Connect-MgGraph -Environment China # 身份（21V 源） Connect-ExchangeOnline -ExchangeEnvironmentName O365China # 邮箱（21V 源） Connect-PnPOnline -Url https://x.sharepoint.cn -AzureEnvironment China -Interactive # SPO（21V 源）

## B.2 SharePoint 结构克隆

Get-PnPSiteTemplate -Out source.pnp -Handlers Fields,ContentTypes,Lists,Pages,Navigation,TermGroups Invoke-PnPSiteTemplate -Path source.pnp # 在目标站点应用 IA

## B.3 加密文件解锁 / Graph delta

Unlock-SPOSensitivityLabelEncryptedFile -FileUrl <url> -JustificationText '<reason>' GET /drives/{id}/root/delta # 增量补传原语

## B.4 Teams 迁移模式（消息回写）

POST /teams/{id}/channels/{id}/migrationState/startMigration POST /teams/{id}/channels/{id}/messages # importMessage（createdDateTime 毫秒唯一） POST /teams/{id}/channels/{id}/migrationState/completeMigration

参考工具：BitTitan MigrationWiz（邮箱/文档/Teams）、CloudM（21V 专门路径）、Cloudiway、Apps4.Pro（Teams）——第三方，21V 支持须逐家确认。