## Slide 1
Microsoft 365
跨云迁移方案
世纪互联（21Vianet）版 → Global 全球版
Pei Wang
Microsoft Confidential | 日期：2026-06-05

## Slide 2
AGENDA
本次汇报内容
01
背景与目标
为什么迁、迁到哪、达成什么
02
迁移方案与原则
整体架构、角色与迁移方法
03
迁移内容与规模
产品范围与数据规模
04
迁移限制与用户影响
边界、特殊处理与用户配合
05
迁移步骤总览
准备 · 验证 · 迁移 · 复核
06
SharePoint Online 详案
范围盘点、权限、限流与验收
07
域名切换
切换窗口与影响控制
08
系统验证与验收
各产品验证与签字确认
09
回切与源租户退役
异常回切与收尾清理
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
1

## Slide 3
01 背景与目标
迁移背景与目标
迁移背景
贵方当前使用世纪互联（21Vianet）运营的 Microsoft 365，与 Global 全球版属于两个相互独立、彼此隔离的云环境。
为支持全球协作、集中管理与后续业务整合，计划将邮箱、文件、Teams 等内容分阶段迁移至 Global 全球版。
两套环境的账号与数据彼此隔离，需逐项搬迁，与同一云内的迁移不同。
迁移目标
数据一致
邮箱、OneDrive、SharePoint 按数量与容量核对，可逐项比对
安全可控
源环境完整保留，分阶段推进、每步可验证
可回切
保留回切余地，异常可退回原环境
信息同步
每阶段提供进度、风险与配合清单，设例会与状态看板
对账范围说明：“数量与容量一致”指邮箱、OneDrive、SharePoint Online 的文件与邮件按数量、字节核对；Teams 聊天、版本历史、回收站等按保留策略迁移，存在合理差异。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
2

## Slide 4
02 迁移方案与原则
整体架构与参与角色
21V 与 Global 之间没有直接通道，由一台迁移服务器同时连通两端，逐项读取源数据并写入目标租户。
源端
迁移桥接
目标端
世纪互联 21V
邮箱 · 文件 · 站点 · 团队 · 身份
迁移服务器
本地服务器 或 云端 VM
承载迁移服务，双向连通两端
Global 全球版
目标侧由同类服务接收
邮箱 / 文件 / 站点 / 团队
① 读取源数据
② 写入目标
参与角色
微软迁移团队
客户 IT 管理员
网络管理
各业务部门
桌面 / 终端支持
关于迁移服务器 可部署在客户本地或云端 VM，按数据量与并发配 1–3 台，迁移完成即回收。迁移服务器仅作数据通道，内容不在本地留存（如需暂存则加密、完成即清）；迁移账号权限按最小化授予、全程操作留痕，项目结束即吊销。迁移期间不改动用户日常环境。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
3

## Slide 5
02 迁移方案与原则
迁移方法：预迁移存量 + 切换前增量
总体思路 采用「预迁移存量 + 切换前增量」的方式：历史数据提前分批搬迁并逐项核对，正式切换时只补最后一次增量（delta）并验证，避免一次性大切换，尽量减少对业务的影响。
1 预迁移存量
提前分批搬迁历史邮件、文件与站点内容，在目标侧逐项核对（数量 / 容量）。源环境照常使用，不影响日常业务。
2 切换前增量（delta）
切换窗口内只搬迁自上次预迁移后新增 / 变更的少量数据，时间短、范围小、可控。
3 切换与验证
完成域名与解析切换，各角色按清单验证收发、访问与权限，确认无误后进入 Hypercare。
迁移原则
数据一致
安全可控
可回切
信息同步
方法说明：存量提前预迁、增量最后补齐，迁移期间源环境照常使用，并保留回切能力。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
4

## Slide 6
02 迁移方案与原则
客户配合事项总表
迁移由双方协作完成。下表按阶段列出需客户侧投入的关键动作、责任部门与预计投入，便于提前协调与立项。
阶段
客户侧关键动作
责任部门
① 准备
提供两端全局管理员账号；整理用户名单与源→目标对应；确认域名解析管理权
IT 管理员
② 环境
提供迁移服务器（本地机或云 VM）；防火墙放通、保障带宽
IT / 网络
③ 验证
各业务部门指定验证代表；确认验证名单与样本站点
各业务部门
④ 切换
审批统一停用窗口（周末/夜间）；向用户发布迁移须知
IT + 业务负责人
⑤ 验收
按清单逐项验证并签字确认；桌面支持协助用户重登
IT / 桌面支持
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
5

## Slide 7
03 迁移内容与规模
迁移产品与数据规模
下方按产品列出迁移内容与核心指标；SharePoint Online 为本次迁移重点，单独细列各组件规模。指标待信息了解表回收后补全。
Exchange Online
用户邮箱数
待采集
邮箱总容量
待采集
OneDrive
用户数
待采集
文件总容量
待采集
Microsoft Teams
团队数
待采集
频道数
待采集
Microsoft Entra ID
用户账号数
待采集
组数量
待采集
SharePoint Online 迁移规模（重点产品） 按站点结构、文档库、列表、页面与权限分别统计
待采集
站点数量
待采集
文档库容量(TB)
待采集
列表数
待采集
网站页面数
待采集
权限 / 共享组
Entra ID 说明 目标侧账号为新建 / 预置，并非逐条复制；MFA、条件访问与应用注册需在 Global 重新配置。数据指标在《M365 迁移信息了解表》回收后补全。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
6

## Slide 8
04 迁移限制与用户影响
迁移限制与特殊处理
跨云迁移有其边界，以下内容需提前沟通预期：部分需重新配置、部分无法直接迁移、用户需重新登录设置、部分需特殊处理。
需重新配置
Power Automate / Power Apps
应用注册 / 单点登录（SSO）
条件访问与安全策略、MFA 注册
第三方集成、API 与密钥
邮件流 / 自动发信系统
无法直接迁移
Stream（经典版）视频（源端如有）
Planner / Viva Engage 历史（源端如有）
超出保留期的回收站 / 可恢复项
SPFx 自定义脚本与解决方案
工作流运行历史 / 审计日志
用户需重新操作
各客户端重新登录
（Outlook / Teams / OneDrive）
手机端重新配置账号
签名 / 规则 / 收藏按需重设
重新接受会议与共享邀请
桌面支持协助统一指引
需特殊处理
加密 / 敏感度标签内容
公用文件夹（Public Folders）
委派与文件夹级权限
外部共享链接重配
大容量邮箱 / 站点单独排期
说明 以上是跨云迁移本身的限制，不是方案缺陷：能直接搬的原样迁移，搬不了的在新环境重新建好或重新配置，切换前与各业务部门逐项核对。对用户来说，主要影响就是切换后重新登录一次。Teams 的聊天和频道历史可以迁到新环境正常查看，但谁@了谁、表情符号、个别复杂排版可能显示不全，具体迁到什么程度按你们的要求和时间安排来定。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
7

## Slide 9
04 迁移限制与用户影响
用户影响与配合事项
迁移对用户的主要影响是：统一身份只需重新登录一次，另需按指引重建少量本地设置（如签名、规则、文件同步）。下面按四个方面说明用户侧要做什么。
登录与身份
切换后各客户端需重新登录一次
重新完成 MFA 注册（如短信 / 验证器）
SSO 业务系统按新身份重新授权
邮箱与日历
Outlook 重新建立配置文件（OST 重建）
签名 / 规则 / 收藏夹按需重设
跨租户忙闲（Free/Busy）过渡期可能中断
文件与协作
OneDrive 重新同步、快捷方式重建
原共享链接 / 收藏失效，需重新获取
Teams 清缓存重登录，重建团队收藏
跨租户过渡
过渡期发往本域名邮件由 MX 暂存重投
会议链接更新，重要会议建议重发
桌面 / 终端支持提供统一操作指引
配合要点 建议提前向用户发布《迁移须知与操作指引》，切换当天安排桌面支持值守集中答疑；重要业务用户与会议室邮箱单独提示。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
8

## Slide 10
05 迁移步骤总览
总览：准备 · 验证 · 迁移 · 复核
迁移分为四个阶段，按下列顺序推进；后续各页分别展开每一阶段的具体动作。
1
准备工作
账号与权限就位
搭建迁移环境
网络与带宽放通
DNS 与许可预置
2
迁移前测试
选取部分用户与站点
功能验证
临时域名访问验证
确认流程无误
3
正式迁移
按产品顺序迁移
SharePoint 分步迁移
域名切换
切换前增量同步
4
迁移后验证
各产品功能验证
数据条目对账
业务签字确认
进入 Hypercare
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
9

## Slide 11
05 步骤一 · 准备工作
迁移前需准备的事项
本步骤目标 迁移启动前，由客户各部门分头配合，把账号、服务器、权限、域名、网络与验证团队按清单准备到位。
账号准备
源、目标两租户的全局管理员账号
整理用户名单与源→目标账号对应
在目标租户预置用户账号、清理停用账号
迁移服务器（虚拟机）
准备机房物理机或云端虚拟机
按数据量与并发预估 1–3 台规格
完成目标租户基础配置
权限与授权
迁移服务专用账号及高权限授权
源、目标两侧所需的访问授权
为目标侧每位用户分配许可
域名准备
整理域名清单并确认解析管理权限
提前调低域名解析缓存时间
预先配置邮件防伪认证记录
网络与带宽
评估并保障迁移所需带宽
在防火墙放通迁移所需访问
预估文件重新同步占用的带宽
测试与验证团队
各业务部门指定验证代表
IT 配合执行、数据核对与桌面支持
超大邮箱 / 站点单独排期
术语说明
全局管理员：租户最高权限账号，用于执行迁移配置
账号对应（UPN）：用户登录名，如 name@公司.com
用户许可（授权）：用户使用 M365 各服务的订阅
域名解析（DNS / TTL）：域名指向服务的记录及其缓存时间
邮件防伪认证（SPF/DKIM/DMARC）：证明发件来源真实，避免被判垃圾邮件
保留 / 诉讼保留：按合规或法务要求长期留存邮件、文件
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
10

## Slide 12
05 步骤二 · 迁移前验证
部分用户与站点的功能验证
本步骤目标 迁移一部分代表性用户与站点 / 文档库，进行功能验证，确认流程与效果无误。
验证对象
IT 管理员 1–2 人
各主要业务部门代表 1–2 人
1–2 个代表性 SharePoint 站点 / 文档库
一个共享 / 会议室邮箱样本
验证内容
邮箱收发、规则与签名
OneDrive / 站点文件打开与编辑
Teams 团队、频道与文件协作
账号登录、权限与共享
如何访问验证
目标环境仅用临时域名访问
（如 xxx.onmicrosoft.com）
正式域名仍在源环境正常收发
验证不影响现网日常使用
测试用户在正式增量时做覆盖式刷新
部门配合 业务部门确认验证名单 · IT 配合执行与数据比对 · 桌面支持协助客户端在临时域名下重新登录与验证。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
11

## Slide 13
05 步骤三 · 正式迁移
迁移顺序与切换前增量
本步骤目标 验证通过后按顺序完成正式迁移；存量已预迁，切换窗口只做最后增量（delta）与验证。
产品迁移顺序
① 目标租户预置
② Exchange 邮箱
③ OneDrive
④ SharePoint Online
⑤ Teams 团队
⑥ 域名切换 + 增量
迁入机制 域名切换前，目标租户以临时域名（onmicrosoft.com）预置账号与许可，即可正常接收预迁移数据；此时原域名仍在 21V 正常收发，业务不受影响。
先账号、再邮箱文件
目标租户预置身份与许可
Exchange / OneDrive 先行
存量提前分批搬迁
SharePoint 重点单列
站点结构 → 元数据 → 内容
权限矩阵与大库单独排期
详见 SharePoint Online 详案
窗口与增量
安排在业务停用窗口（周末/夜间）
切换窗口只做最后增量
时间区间待数据调研后确定
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
12

## Slide 14
06 SharePoint Online 详案
SharePoint 内容可迁性总览
SharePoint 内容按“迁移难度”分三类。大部分内容可直接迁移，少量需迁后重设，仅自定义开发需在目标重建——下图示意各类占比与边界。
可直接迁移
原样搬迁，保真度高
· 文档库文件与文件夹层级
· 列表、列表项与网站页面
· 内容类型与托管元数据
· 权限组（按映射重建）
· 版本历史（按保留策略）
迁后需重设
数据不丢，链接/视图需重建
· 共享链接需重新生成
· 工作流运行历史不迁移
· 部分 Web 部件需重配
· 超长 URL / 非法字符需治理
· 大列表（>5000）视图需重建
需目标重建
无法平移，在 Global 新建
· Power Automate 流程
· SPFx 解决方案与脚本
· 敏感度标签与外部共享策略
· 应用注册与连接
· 站点级自定义设置
责任边界 绿色与橙色两类由我方负责迁移与重设；蓝色（自定义开发）由我方提供清单与指引，重建范围、分工与是否纳入本期，双方另行约定。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
13

## Slide 15
06 SharePoint Online 详案 (1/2)
范围盘点与可迁性
SharePoint Online 是本次迁移的重点。先完成范围盘点，再按“可直接迁移 / 迁移后需重设 / 需在目标重建”三类划分内容，明确每类的迁移方式与责任边界。
范围盘点
站点层
通讯 / 团队站点、子网站
Hub 关联与导航结构
站点集与模板
内容层
文档库、文件夹与文件
列表与列表项、网站页面
版本历史（按策略）
治理层
权限组与继承断点
敏感度标签、保留策略
外部共享设置
自动化定制
Power Automate 流程
SPFx / 脚本与定制
内容类型与托管元数据
可迁性说明
可迁移
文档库文件与文件夹层级
列表与列表项、网站页面
内容类型与托管元数据
权限组（重映射后）
版本历史（按保留策略）
迁移后需重设（数据不丢）
数据本身不丢，以下需迁后重建/重设： / 共享链接需重新生成 / 工作流运行历史不迁移 / 部分 Web 部件需重配 / 超长 URL、非法字符需治理 / 大列表（>5000）视图需重建
工作流运行历史不迁移
部分 Web 部件需重配
超长 URL / 非法字符需治理
大列表（>5000）视图需重建
需在目标重建
Power Automate 流程
SPFx 解决方案与脚本
敏感度标签与外部共享策略
应用注册与连接
站点级自定义设置
产出物 站点清单 + 容量 + 条目数 + 权限矩阵 + 大库/大文件标注（待采集），作为分批排期依据。工作边界：标准内容由我方迁移；客户自定义开发（Power Automate / SPFx 等）由我方提供清单与指引，重建范围与分工双方另行约定。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
14

## Slide 16
06 SharePoint Online 详案 (2/2)
分阶段、权限、限流与验收
① 预评估盘点
② 目标侧搭架
③ 预迁移存量对账
④ 增量 delta
⑤ 切换与验证
说明：存量分批预迁并对账，切换窗口设站点只读窗口，只做最后增量后切换。
身份与权限
UPN 映射：源账号→目标账号一一对应
M365 组 / 安全组在目标侧重建
继承断点（断开继承的权限）重设
外部 / 匿名共享链接重新生成
敏感度标签外部共享先在目标启用
大库与限流
错峰、控并发、分批迁移
大文件分块传输
超长 URL / 非法字符先行治理
签出文件先签入再迁移
大列表（>5000）建索引、重建视图
验证与验收
条目数 + 字节双向对账
权限抽检（站点 / 库 / 项级）
页面与 News / Web 部件渲染检查
搜索重新索引、链接可达
业务签字 → 进入 Hypercare
用户影响 切换后 OneDrive 与 SharePoint 需重新同步、快捷方式重建；原共享链接 / 收藏失效需重新获取（数据本身不受影响），由桌面支持统一指引。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
15

## Slide 17
07 域名切换
域名切换与影响控制
说明 同一自定义域名（如 @公司.com）同一时刻只能在一个租户中验证生效，因此需在统一窗口完成域名切换。通过提前在新环境预置账号与数据、优化解析记录，尽量缩短过渡期影响。
1
先在新环境预置
Global 侧先用临时域名建好账号、邮箱、许可，并预迁移数据；此时原域名仍在 21V 正常收发
2
切换域名解析
先把源租户用户与邮件地址改回临时域名（onmicrosoft.com），从 21V 移除该自定义域名，再切 MX / 自动发现等解析
3
在新环境验证
在 Global 重新验证该域名，确认邮件流与登录解析全部生效
4
切回正式域名
切换窗口内对外邮件由 MX 暂存重投不会丢信；窗口后对外地址不变，用户仅需重新登录一次
如何缩短过渡期影响 提前压低 DNS TTL、备好解析记录、选周末夜间操作；过渡期发往该域名的邮件会自动重试投递，正常不会丢失。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
16

## Slide 18
08 系统验证与验收
各产品验证方法与验收标准
正式迁移完成后，由各角色按下表逐项验证；全部通过并签字确认后，进入切换后保障期（Hypercare）。
产品 / 服务 | 验证方法 | 验收标准
Exchange Online | OWA / Outlook 收发内外邮件；比对邮件与文件夹条目数 | 收发正常、条目一致、规则与签名可用
OneDrive | 打开 / 编辑文件，比对文件数与容量 | 文件可访问、数量一致、共享链接可用
SharePoint Online | 访问站点 / 文档库 / 列表 / 页面，检查权限 | 站点完整、元数据正确、权限受控、可搜索
Microsoft Teams | 打开团队 / 频道，检查文件与标签页 | 团队 / 频道在位、频道文件可访问
Microsoft Entra ID / 登录 | 用账号登录各服务及 SSO 系统、MFA | 登录正常、MFA / SSO 可用
邮件流 / 外部系统 | 内外部收发、业务自动发信系统验证 | 内外邮件互通、业务系统发信正常
验收流程 各角色逐项验证 → 数据数量核对一致 → 业务、IT 与各部门负责人确认 → PM 签字 → 进入 Hypercare（保障期），集中答疑与处理遗留问题。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
17

## Slide 19
09 回切与源租户退役
异常时如何安全回切
数据保留 迁移过程中源环境（21V）数据始终保留、不删除。在确认全部稳定之前，保留回切余地，可退回原环境继续办公。
切换前（测试 / 预迁移）
如何回切：暂停迁移、修正后重迁；用户继续在原环境办公
业务影响：无
大致时长：即时
域名切换后短期
如何回切：在 Global 释放域名、21V 重新验证，MX 切回原环境
业务影响：邮件短暂过渡，需双向协调
大致时长：取决于 DNS TTL，约数十分钟–数小时
已切换并使用一段时间
如何回切：需反向搬回目标侧新增数据并再次切换域名，代价最高，建议仅作兜底、优先修复前进
业务影响：较大
大致时长：建议保障期内尽早决策
回切触发与建议 出现严重邮件中断、数据缺失或关键系统不可用时触发回切；建议在保障期内尽早决策，越晚回切代价越高。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
18

## Slide 20
09 回切与源租户退役
回切决策机制与触发标准
回切是异常时的兜底保障。明确“谁来判断、什么条件触发、回切到什么程度”，避免临场犹豫。
触发标准（满足任一）
· 核心邮件收发中断，且预计恢复 > 既定阈值（如 4 小时）
· 关键业务数据缺失或不可访问，影响正常办公
· 关键集成 / 单点登录系统不可用，无临时绕行方案
· 切换后短期内出现无法快速修复的重大故障
未达触发线的个别问题，优先“向前修复”，不轻易回切。
决策机制
· 由客户业务负责人 + 我方 PM 联合判断、共同拍板
· 触发后 1 小时内召集双方关键人评估、给出结论
· 回切只影响未稳定部分；已验证通过的内容不受影响
· 回切动作、原因、影响范围全程留痕，纳入项目记录
原则：保障期内越早决策，回切代价越低。
说明 本页与上页《异常时如何安全回切》配合使用：上页讲“不同阶段怎么回切、代价多大”，本页讲“由谁、依据什么条件决定回切”。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
19

## Slide 21
09 回切与源租户退役
源租户退役与收尾清理
确认全部稳定、过保障期后，按下列步骤有序退役源环境，回收资源并归档交付。
1
确认保留期
确认源环境数据保留期与法务 / 合规要求，明确可退役时间点
2
账号许可停用
停用源租户账号、回收 21V 侧许可，避免重复计费
3
迁移环境回收
下线迁移服务器，回收迁移服务账号与高权限授权
4
解析与域名清理
核对 DNS 记录，移除源侧残留解析与域名绑定
5
文档归档
归档对账报告、权限矩阵与操作记录，完成项目交付
退役原则 先确认稳定、留足保留期，再分步退役；高权限账号与迁移服务器最后回收，全过程留痕可追溯。
Microsoft 365 迁移方案 | 世纪互联（21Vianet）→ Global 全球版
Microsoft Confidential
20

## Slide 22
关键成功因素与下一步
关键成功因素
单一对接人统筹，决策与排期清晰
及时提供管理员账号与数据情况
合规与数据出境审批提前就绪
业务部门配合验证与统一停用窗口
用户沟通到位，切换后及时答疑
下一步
1
填写迁移信息了解表
由相关部门协助填写，必填项优先
2
回收并评估数据量
补全迁移内容指标、确认迁移限制项
3
出具迁移方案与实施计划
明确范围、顺序与统一切换窗口
4
确认后启动环境准备
进入测试与正式迁移
Pei Wang | peiwa@microsoft.com